## Etapas Projeto
Etapa | Funcionalidade | Tempo Minutos | Realizado | Horas Concluídas | OBS | Tempo total | 8120 | Tempo Restamte | 1480
Login | Organizar projeto github | 60 | OK | 60 |  | Horas úteis | 135 | Horas úteis | 25
| Criar owner trasnplante de fígado | 60 | OK | 60 |  | Horas / dia | 6 | Horas / dia | 6
| Criar papel | 20 | OK | 20 | PAPEL 339 | Dias úteis | 23 | Dias úteis | 4
| Layout tela login | 20 | OK | 20 |  | Semanas | 5 | Semanas | 1
| Criar função valida login | 40 | OK | 40 |  |  |  | % Concluído | 81,8%
| Adaptar função | 40 | OK | 40
| Criar tela Home | 40 | OK | 40
| Adaptar sessões | 40 | OK | 40
Cadastrar Exames | Criar tabela exames | 60 | OK | 60
| Criar tabela log exames | 20 | OK | 20
| Criar trigger log tabela de exames | 240 | OK | 240
| Criar tela cadastrar exames | 40 | OK | 40
| Criar insert cadastrar exames | 180 | OK | 180
| Configurar mensagens de erro e sucesso | 120 | OK | 120
Listar Exames | Criar layout listar exames | 180 | OK | 180
| Select exames | 60 | OK | 60
| Funcionalidade exibir exames | 120 | OK | 120
| Funcionalidade excluir exames (inteligencia para não excluir se já tiver lancamento) | 240 | OK | 240
| Funcionalidade botão editar exames | 120 | OK | 120
| Configurar mensagens de erro e sucesso | 120 | OK | 120
Editar Exames | Criar layout editar exames | 60 | OK | 60
| Funcionalidade buscar exame | 60 | OK | 60
| Funcionalidade editar exame | 120 | OK | 120
| Configurar mensagens de erro e sucesso | 120 | OK | 120
Lançamentos | Criar tabelas lançamentos | 320 | OK | 320
| Criar Layout Lançamentos | 240 | OK | 240
| Filtro Paciente | 320 | OK | 320
| Auto complete Exame | 180 | OK | 180
| Funcionalidade Inserir (C/ Validação Autocomplete) | 320 | OK | 320
| Criar lista de lançamentos | 240 | OK | 120
| Funcionalidade Excluir | 120 | OK | 240
| Configurar mensagens de erro e sucesso | 120 | OK | 120
Exibir Lançamentos | Criar layout resultado | 320 | OK | 320
| Criar view resultados | 720 | OK | 720
| Criar exibição de resultados | 720 | OK | 720
| Criar gráfico dinamico | 720 | OK | 720
| Configurar mensagens de erro e sucesso | 120 | OK | 120
Outros | Ajustar Menu | 40 |  | 0
Validação | Testes | 720 |  | 0
| Ajustes finais | 720 |  | 0

## Cadastrar Exames
Cadastrar Exames
Ordenação: | Nome:
Salvar

## Listar exames
Pesquisar por nome: |  |  |  |  | Pesquisar
Ordem | Nome | Inativar | Excluir | Detalhes
1 | Nome 1 | o | x
2 | Nome 2 | o | x
3 | Nome 3 | o | x
4 | Nome 4 | o | x

## Editar exames
ID Exame | Nome Exame
Ordem
Nome
Editar

## Lançamentos
Paciente | 2020 |  | Buscar
Selecione exame |  | Data Exam. | 2021-09-01 | Resultado: | 2.5 | Ação | Incluir | Enviar
Atualizar
Lista Lançamentos
Data | Nome do Exame | Valor | Excluir?
2021-01-01 | a | 1 | x
2021-01-01 | b | 2 | x
2021-01-01 | c | 3 | x
2021-01-01 | d | 4 | x

## Exibir lançamentos
Paciente | 2020 |  | Buscar
Resultados
| Data 01 | Data 02 | Data 03 | Data 04 | Data 05 | Data 06 | Data 07 | Data 08 | Data 09 | Data 10 | Data 11
exame 1
exame 2 | bar: Data 01
exame 3 | Data 03: 5; Data 07: 4; Data 11: 6
exame 4 | Data 05: 5; Data 07: 5
exame 5
exame 6 | bar: Data 01 to Data 02; Data 04; Data 08
exame 7
exame 8 | Data 07: 5
exame 9 | Data 02: 4
exame 10
exame 11 | Data 01: 1; Data 04: 3; Data 07: 3; Data 10: 2; Data 11: 1
Grafico
exame 12 | Data 09: (-)
exame 13
exame 14 | Data 01: 8; Data 03: 9; Data 05: 9; Data 08: 1
exame 15
exame 16
exame 17 | Data 01: (-); Data 05: (-)
exame 18